|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018** | | | | | | | | | | | | |
| **ACCIONES** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Convocatoria de productores y socialización de idea del proyecto CAPA |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Elaboración de base de datos |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Visita y Censo |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Aplicación de encuestas |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Elaboración de Inventarios de productos de la región |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Presentación del proyecto ante el Consejo Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2019** | | | | | | | | | | | | |
| **ACCIONES** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Estudios previos sobre lugar del CAPA por la administración Municipal | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Lista de implementos y equipos de adecuación del CAPA | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación de cooperativismo |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación sobre productos químicos para cultivos y control de plagas |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Capacitación de Manipulación de alimentos |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Capacitación Servicio al Cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Capacitación Manejo de residuos Orgánicos e Inorgánicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Capacitación en transporte y almacenamiento de productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2020** | | | | | | | | | | | | |
| **ACCIONES** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Capacitación Riesgos laborales | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación administración de microempresas | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desembolso de recursos para poner en marcha el CAPA | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compra de equipos y adecuación del CAPA |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación de Manipulación de alimentos |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación Manejo de residuos Orgánicos e Inorgánicos |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Contratación personal logístico y de aseo |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puesta en funcionamiento del CAPA |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |