## Hoja1
ACTIVIDADES CULTURA
| RESPONSABLE | MARZO |  |  |  | ABRIL
|  | 6 - 10 | 13 - 17 | 20 - 24 | 27 - 31 | 3 - 7 | 10 - 14 | 17 - 21 | 24 - 28
Pasar formato de recopilación de BD | KCL
lIsta de personas matriculadas | KCL
Diligenciar el formato de BD | AA
Matricular personas en plataforma | KCL
Contenido digital
Producir la reflexión | KCL
Producir contenidos para cada botón
A profundidad | AA
Yo soy lo que practico | AA
Lo que entendí | AA
Montaje plataforma | AA/KCL
Periódico Virtual
Editorial | AA
Símbolos y ritos | AA
Yo soy | AA
Somos | AA
En profundidad (Artículo) | AA
Multimedia | KCL
Montaje plataforma | AA/KCL
Comportamientos observables | AA
Lanzamiento por área | AA / KCL